５.【第 5 節 コンクリート】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り (１)適用条件及び留意事項

イ.建築構造物等のコンクリート打設手間及びポンプ圧送に適用する。

ロ.建築構造物の階高は、3.5ｍ以上4.0ｍ程度を標準とする。

ハ.スランプは15～18㎝に適用する。

ニ.小型構造物の打設手間は、工作物の基礎等で１か所当たり１ｍ3程度のコンクリー

ト量で点在する構造物及び高さ１ｍ程度の擁壁、囲障の基礎等に適用する。

ホ.コンクリート打設手間の部位による補正を下表に示す。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打 設 部 位 | 一 般 | 耐圧版・スラブ | 土 間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ |
| 補 正 係 数 | 1 | 0.48 | 0.38 | 0.46 | 0.48 |

(注) 1. スラブとは、Ｓ造でスラブ面のみコンクリート構造としたものである。

(２)細目工種

表 RA - 5 - 1 【市】【専】

コンクリート打設手間(ブーム式) (1ｍ3当たり)

コンクリート打設手間(配管式) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | １回当たりの打設量 | | | | |
| 20ｍ3未満 | 20ｍ3以上  50ｍ3未満 | 50ｍ3以上  100ｍ3未満 | 100ｍ3以上  170ｍ3未満 | 170ｍ3以上 |
| 特殊作業員 |  | 人 | 0.13 | 0.12 | 0.093 | 0.067 | 0.063 |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(注)1. 打設時の型枠及び鉄筋の点検保守を含まない。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | １回当たりの打設量 | | | | 備 考 |
| 50ｍ3未満 | 50ｍ3以上  100ｍ3未満 | 100ｍ3以上  170ｍ3未満 | 170ｍ3以上 |
| 特殊作業員 |  | 人 | 0.13 | 0.1 | 0.072 | 0.068 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

2.「その他」の率対象は、特殊作業員とする。

表 RA - 5 - 2 【市】【専】

(注)1. 打設時の型枠及び鉄筋の点検保守を含まない。

2.「その他」の率対象は、特殊作業員とする。

- RA 23 -